## Module1
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Lương Phú Châu | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
2 | Mai Thế Vinh | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
3 | Nguyễn Quang Danh | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
4 | Nguyễn Trường Hoàng Dương | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
5 | Nguyễn Đức Vũ | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
6 | Hồ Mạnh Cường | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
7 | Nguyễn Quốc Khánh | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
8 | Hồ Thị Quỳnh Mai | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
9 | Võ Duy Phước | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
10 | Nguyễn Quang Nhật Lành | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
11 | Lại Tiểu Bình | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
12 | Lương Vũ Quang Đin | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
13 | Lê Văn Hậu | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
14 | Nguyễn Văn Khánh | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
15 | Hoàng Minh Quân | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
16 | Nguyễn Hồng Nhật | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
17 | Nguyễn Phúc Duy | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
18 | Võ Thành Tín | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review
19 | Nguyễn Trường Quân | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 1
|  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2
|  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2 | 1
|  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2
|  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2 | 3
|  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 3 | 1
|  | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 3 | 2
|  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 4 | 1
|  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 4 | 2
|  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 4,5
|  | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 6 | 1
|  | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 6 | 2
|  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | review | review